## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Projektbeskrivelse | 2017-10-13 | 2017-11-06 | 24
Tidsplan | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 1
Java | 2017-10-23 | 2017-11-15 | 23
Structured text | 2017-10-30 | 2017-11-15 | 16
Elektronik | 2017-10-30 | 2017-11-08 | 9
Test af software | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 2
Rettelser af software | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 7
Rapport | 2017-10-30 | 2017-12-08 | 39
Beskrivelse af elektronik | 2017-11-08 | 2017-11-17 | 9
Beskrivelse af software | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 12
Indledning | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 8
Diskussion | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 8
Konklusion | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 8
Bilag | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 8
Rettelse af rapport | 2017-12-08 | 2017-12-14 | 6